## Meilensteintrendanalyse
MEILENSTEIN-TRENDANALYSE
Projekt:
Heute: | 100% ? | Meilenstein | Bezeichnung | Planung | Baseline | Bericht 1 | Bericht 2 | Bericht 3 | Bericht 4 | Bericht 5 | Bericht 6 | Bericht 7 | Bericht 8 | Bericht 9 | Bericht 10 | Bericht 11 | Bericht 12 | Bericht 13 | Bericht 14 | Bericht 15 | Bericht 16 | Bericht 17 | Bericht 18 | Bericht 19 | Bericht 20 | Bericht 21 | Bericht 22 | Bericht 23 | Bericht 24 | Bericht 25 | Bericht 26 | Bericht 27
2015-11-18 |  |  |  | 2014-06-15 | 2014-07-15 | 2014-08-15 | 2014-09-15 | 2014-10-15 | 2014-11-15 | 2014-12-15 | 2015-01-15 | 2015-02-15 | 2015-03-15 | 2015-04-15 | 2015-05-15 | 2015-06-15 | 2015-07-15 | 2015-08-15 | 2015-09-15 | 2015-10-15 | 2015-11-15 | 2015-12-15 | 2016-01-15 | 2016-02-15 | 2016-03-15 | 2016-04-15 | 2016-05-15 | 2016-06-15 | 2016-07-15 | 2016-08-15 | 2016-09-15 | 2016-10-15
406 |  | MS1 | Titel 1 | 2014-06-15: 2016-12-21; 2014-07-15: 2016-12-21; 2014-08-15: 2016-12-28
286 |  | MS2 | Titel 2 | 2014-06-15: 2016-08-30; 2014-07-15: 2016-08-30; 2014-08-15: 2016-08-23
223 |  | MS3 | Titel 3 | 2014-06-15: 2016-06-28; 2014-07-15: 2016-06-28; 2014-08-15: 2016-06-28
-82 |  | MS4 | Titel 4 | 2014-06-15: 2015-08-28; 2014-07-15: 2015-08-28; 2014-08-15: 2015-08-28
-271 |  | MS5 | Titel 5 | 2014-06-15: 2015-02-12; 2014-07-15: 2015-02-12; 2014-08-15: 2015-02-20
-293 |  | MS6 | Titel 6 | 2014-06-15: 2015-01-28; 2014-07-15: 2015-01-28; 2014-08-15: 2015-01-29
-329 |  | MS7 | Titel 7 | 2014-06-15: 2014-12-12; 2014-07-15: 2014-12-12; 2014-08-15: 2014-12-24
| ü | MS8 | Titel 8 | 2014-06-15: 2014-10-15; 2014-07-15: 2014-10-15
| ü | MS9 | Titel 9 | 2014-06-15: 2014-07-15; 2014-07-15: 2014-07-15
|  | MS10 | Titel 10
MS11
MS12
MS13
MS14
MS15
MS16
MS17
MS18
MS19
MS20
MS21
MS22
MS23
MS24
MS25
MS26
MS27
MS28
MS29
MS30
42766
Note on A7: Thilo Niewöhner: Diese Spalte gibt den verbleibenden Zeitraum zwischen "Heute" und dem Meilenstein an. >10 Tage: Grün <10 Tage: Gelb <0 Tage: Rot/Orange
Note on B7: Thilo Niewöhner: Wenn Meilenstein erreicht, dann beim letzten Berichtszeitpunkt das Datum eintragen und in dieser Spalte abhaken ("ü")